## Sheet1
Backlog | Product
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | SPRINT
definition des spec | 2022-12-03 |  | 100% | 1 | 1
Détermination des technos utilisées | 2022-12-03 | Date | 100% | 1 | 1
backlog complété | 2022-12-03 |  | 75% |  | 1
architechture de la db | 2022-12-03 |  | 100% |  | 1
initialisation projet nest | 2022-12-03 |  | 100% |  | 1
initialisation projet vue | 2022-12-03 |  | 100% |  | 1
login/register back |  |  | 0% |  | 2
CRUD user |  |  | 0% |  | 2
CRUD group |  |  | 0% |  | 2
CRUD fight |  |  | 0% |  | 2
CRUD character |  |  | 0% |  | 2
CRUD classe |  |  | 0% |  | 2
CRUD pnj |  |  | 0% |  | 2
CRUD race |  |  | 0% | 0 | 2
CRUD category |  |  | 0% | 0 | 2
maquettage |  |  | 0% |  | 2
integration front |  |  | 0% |  | 2
routing |  |  | 0% |  | 2
stor VUEX |  |  | 0% |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0